# ПР2 — Гипотезы роста выручки: ЮMoney

07.10.2026 · Raf

Пять проверяемых гипотез о выручке ЮMoney после лебедей 48 и 67 вместе дают 1,4–3,9% выручки 2025 года (27,55 млрд ₽) — внутри коридора набора из пяти (1–4%). Главная — удержать топ-30 магазинов ЮKassa; гипотеза про ИИ-инструменты в разработке приближает запуск новых продуктов на 1–2 месяца.

## Паспорт проекта

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Бизнес и выручка | ЮMoney (ООО НКО «ЮМани», 100% у Сбера): приём платежей ЮKassa, кошелёк и карты, BaaS-платформа ЮSoft; выручка 27,55 млрд ₽ за 2025 год (1% ≈ 276 млн ₽), после лебедя 67 ≈ 18,4 млрд ₽ в годовом выражении (А14) |
| Направления и доли | ЮKassa (интернет-эквайринг) ≈ 89%, переводы физлиц ≈ 6%, платежи физлиц ≈ 4% — доли трёх статей комиссии по РСБУ за I полугодие 2024 (А1); карты, ЮSoft и ЮBusiness в этих статьях не выделены |
| Состояние ИТ | Поставщик услуг; ИТ-функция в красной зоне: 456 из 1124 сотрудников (≈ 41%) под сокращением опекса на 25% |
| Главное слабое место | ≈ 89% комиссии из одного направления; интерфейс по лебедю 48 не запущен в срок, штраф и предписание ЦБ |
| Ограничения на раскрытие | Доли направлений и выручка ЮSoft не раскрыты; единственный публичный срез — РСБУ за I полугодие 2024; численность (1124, из них 456 в ИТ) — внутренние данные; все оценки гипотез — допущения из реестра |

## Что изменилось после ПР1

После ПР1 оба сценария прошли дальше «уже случилось» и оставили шесть долгов: два к ПР2 и четыре к следующим работам. Долги к ПР2 дают обязательный проект и очерёдность гипотез, а долги к следующим лебедям ставят ограничения, которых нельзя нарушить. Эффект «Шрам» означает, что последствия не исчезают после устранения причины и переходят в план.

| Долг | Из какого лебедя | Что это делает с ПР2 | Где учтено |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦБ выдал предписание запустить интерфейс в новый срок, штраф наложен | 48, долг к ПР2 | Интерфейс — обязательный проект по предписанию, а не гипотеза: в рейтинге не участвует, но задаёт даты для Г3 | Раздел «Приоритизация», ограничение по людям; гипотеза Г3 |
| Собственники требуют ответа: какие продукты плана восстановления компания выпустит оставшейся командой и когда | 67, долг к ПР2 | Нужны ёмкость команды и очерёдность выпуска | Гипотезы Г2–Г5, раздел «В работу и в резерв» |
| Кредиторы требуют объяснить, почему обязательный проект не попал в план, и пересматривают условия | 48, долг к следующим | Каждая гипотеза несёт эффект в рублях и опровергающее наблюдение, чтобы проходить согласование кредиторов | Все карточки, привязка к P&L |
| Крупные магазины без данных требуют выдачи и переходят к банкам маркетплейсов | 48, долг к следующим | Угроза самой крупной статье выручки (≈ 89% комиссии — ЮKassa) | Гипотеза Г1 |
| ЦБ запрашивает оценку операционной надёжности после ухода ключевых специалистов | 67, долг к следующим | Люди платёжного ядра не входят в ёмкость гипотез, иначе ответ ЦБ станет хуже | Раздел «Приоритизация», ограничение ёмкости |
| Клиенты ЮSoft, встроившие сервисы ЮMoney, требуют сроков по замороженному развитию или готовят уход | 67, долг к следующим | Нужны даты и деньги от партнёров заранее, иначе уходит повторяющаяся выручка | Гипотеза Г3 |

Уже принятые шаги из Антикризисный план ЮMoney: лебеди 48 и 67 — ручная выдача данных за 2 рабочих дня, интерфейс на базе ЮSoft в три этапа, Клуб ЮMoney, открытый порог закупок, команда восстановления из 5–7 человек, «топы» в дочерней компании — считаются действующими. Гипотезы ниже опираются на них и не требуют других ресурсов.

## Точки приложения

Пять гипотез выросли из трёх источников ПР1: красной и жёлтой зоны, шагов пути от заказа до денег и разрыва с отраслевым ориентиром. Каждая строка ниже ссылается на конкретный пункт прошлой работы.

| Точка | Из какого пункта ПР1 | Что там видно | Гипотезы |
| --- | --- | --- | --- |
| Жёлтая зона: концентрация выручки | п. 2 и п. 8, допущение А1 | ≈ 89% комиссии — из интернет-эквайринга ЮKassa; при падении выручки на треть потеря крупных магазинов опаснее всего | Г1 |
| Красная зона: ИТ-функция | п. 5 и п. 8 | 41% штата под сокращением, а обязательный интерфейс и рост зависят от тех же людей; развитие ЮSoft заморожено | Г2, Г3 |
| Шаг 5 пути: «Рассчитаться с магазином» | п. 4, допущение А2 | из комиссионных доходов остаётся только ≈ 29%; каждый потерянный магазин уходит вместе с этой маржой | Г1 |
| Давление банков маркетплейсов на базу физлиц (дополнение к п. 3) | п. 3 и источник 27 ПР1 | доля банков маркетплейсов на рынке электронных денег выросла с 2% до 40% за три года; платежи через них удвоились: 9,8 трлн ₽ в 2025 году против 4,8 трлн; рост ЮMoney замедлился с +16% до +12% | Г4, Г5 |
| Новые каналы: ЮSoft | п. 3 и п. 8 (проекты «держать») | ЮSoft запущена 25.09.2025, выручка не раскрыта; клиенты ждут дат, а команда сокращается | Г3 |
| Разрыв с отраслевым ориентиром | п. 1 и п. 3 | до лебедей ЮMoney росла на 12% против рынка +9%; после лебедя 67 — около −33% против +9% | все, как шкала сравнения |

Дополнение к ПР1 (п. 3). В ПР1 зона «Клиенты и каналы» зелёная. Чтобы Г4 и Г5 опирались на слабую точку, а не на зелёную, предлагаю считать её жёлтой: признаки — удвоение платежей через банки маркетплейсов (9,8 против 4,8 трлн ₽), рост их доли на рынке электронных денег с 2% до 40% и замедление роста ЮMoney с +16% до +12%. Г3 опирается на красную зону «ИТ-функция»: сокращение 41% штата останавливает развитие ЮSoft, и клиенты требуют сроков.

Коридор. Для ЮMoney выдан коридор (база — выручка 2025 года, 27,55 млрд ₽): одно улучшение — 0,3–1,5% выручки, набор из пяти — 1–4%; сравнение гипотез с ним — в разделе «Привязка к P&L». Разрыв с ориентиром рынка: около 42 п.п. (−33% против +9%). Полностью закрыть его гипотезами нельзя, поэтому задача — остановить падение и дать первый прирост.

## Карточки гипотез

Пять карточек по одной форме из девяти полей, и все пять двигают выручку. Обязательный интерфейс по предписанию ЦБ — не гипотеза, а проект-ограничение (≈ 10 чел.-мес. ёмкости), поэтому он в карточки не входит. Г2 — гипотеза про ИТизацию: внедряемые ИИ-инструменты. Размеры пилотов (30 магазинов, 2 × 20 000 клиентов, 50 000 предложений) мы выбираем сами, это не факты о компании; остальные числа — расчёт от данных ПР1 или допущения А15–А27 из реестра ниже.

### Г1. Топ-30 магазинов ЮKassa остаются, если выдать им данные за 2 рабочих дня и зафиксировать комиссию

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Формулировка | Если 30 крупнейшим магазинам ЮKassa выдавать данные вручную за 2 рабочих дня (3 сотрудника и юрист) и письменно зафиксировать действующую комиссию на 12 месяцев, то оборот группы за 60 дней не упадёт больше чем на 5%, потому что магазины уходят к банкам маркетплейсов из-за невыданных данных и риска повышения комиссии |
| Строка P&L | Выручка: комиссии ЮKassa (≈ 89% выручки) |
| Показатель и текущее значение | Оборот топ-30 за 60 дней после первого ответа к обороту за 60 дней до запроса, %; число ушедших (оборот упал на 50% и более). Сейчас не измеряется: месяц запросы оставались без ответа; без действий ожидаем потерю 1–3% комиссий ЮKassa (А22) |
| Порог | Оборот группы не ниже 95% от базы, ушло не более 2 магазинов из 30 |
| Срок проверки | 60 дней после первого ответа; ручная выдача стартует в первый месяц |
| Опровергающее наблюдение | Данные выданы в срок (в 90% запросов за 2 рабочих дня), но оборот группы ниже 95% или ушли 3 магазина и больше. Значит, причина не в данных, а в цене и условиях банков маркетплейсов; гипотезу снимаем и готовим ценовое предложение |
| Риск или неопределённость | Неопределённость: частота ухода магазинов после запроса данных неизвестна, поэтому нужен пилот на 30 магазинах, а не расчёт по статистике |
| Что нужно для проверки | Список топ-30 по обороту за 12 месяцев; журнал запросов и сроков ответа; 3 сотрудника и юрист; решение коммерческого блока о фиксации комиссии; письмо регулятору о временной ручной выдаче |
| Допущения | ЮKassa ≈ 89% выручки (А15); без вмешательства уходит 1–3% комиссий (А22); размер пилота — наш выбор (А25); ручная выдача допустима регулятору как временная мера (проверяет юрист) |

### Г2 (ИТизация). ИИ-инструменты сокращают трудозатраты на продукты на 20–35%, и доход приходит на 1–2 месяца раньше

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Формулировка | Если команды интерфейса и восстановления применяют ИИ-ассистенты для кода, тестов и описания API по правилу «ИИ пишет, человек проверяет, тесты обязательны», то трудозатраты на продукты Г3–Г5 упадут на 20–35% и они запустятся на 1–2 месяца раньше, потому что большая часть работы — типовой код, тесты и документация API платформы ЮSoft, где ИИ уже ускоряет разработку |
| Строка P&L | Выручка: ранний старт продуктов Г3–Г5 (месяцы выручки, сдвинутые вперёд) |
| Показатель и текущее значение | Трудозатраты на задачу, человеко-дни, и срок от задачи до релиза. Сейчас: ≈ 4 чел.-дн на типовую задачу (среднее по составу работ в А18; точный замер — первые 2 недели Г2); ИИ-инструменты вводятся, ускорение по опыту сотрудников не измерено (А17) |
| Порог | На 10 типовых задачах трудозатраты в среднем ниже на 20% и больше (не более 3,2 чел.-дн против 4); доля задач, вернувшихся с ревью, не выросла более чем на 5 п.п. |
| Срок проверки | 6 недель замеров, затем пересчёт плана на 3-м месяце |
| Опровергающее наблюдение | Экономия меньше 10% или возвраты с ревью выросли больше чем на 5 п.п. Значит, время уходит на проверку и правку ИИ-кода; сроки в плане возвращаем к прежним, а Г2 снимаем |
| Риск или неопределённость | Риск с известной частотой: ошибки ИИ-кода ловят ревью и тесты, их долю можно измерить. Неопределённость: эффект на новые продукты без аналогов; исследования дают разброс от −56% до +19% времени, поэтому диапазон проверяем замером |
| Что нужно для проверки | Лицензии на ИИ-инструменты (уже вводятся; 20 мест × 10 тыс. ₽ в месяц = 2,4 млн ₽ в год, вычтено из эффекта, А26); 10 типовых задач из очереди; срок от задачи до релиза из трекера; правила ревью; ограничения ИБ на передачу кода и данных |
| Допущения | Экономия 20–35% — диапазон для проверки: в исследованиях −21% времени (Google, 96 инженеров), −56% (Copilot, учебная задача) и +19% (METR, опытные разработчики), см. А17; эффект реализуется только через Г3–Г5; в платёжное ядро ИИ-код идёт лишь через усиленное ревью, чтобы не ухудшить ответ ЦБ по надёжности |

### Г3. Не менее 4 годовых договоров ЮSoft с предоплатой благодаря трём датам дорожной карты

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Формулировка | Если клиентам ЮSoft, требующим сроков, показать дорожную карту с тремя датами (этап 1 интерфейса, стабильное API v2, план поддержки) и предложить годовой договор со скидкой 10% за 100% предоплату, то будет подписано не менее 4 договоров (удержаны минимум 3 клиента из 4 требовавших и привлечён минимум 1 новый), потому что клиенты уходят из-за неопределённости сроков, а не из-за функций |
| Строка P&L | Выручка: ЮSoft (годовые договоры с предоплатой) |
| Показатель и текущее значение | Число подписанных годовых договоров с предоплатой и число ушедших из требовавших сроков. Сейчас: клиенты и выручка ЮSoft не раскрыты (А9); допущение — 5 клиентов, из них 4 требуют сроков (А20) |
| Порог | Не менее 4 договоров с предоплатой; ушёл не более 1 клиента из 4 |
| Срок проверки | 3 месяца после публикации дорожной карты (публикуем сразу после этапа 1 интерфейса) |
| Опровергающее наблюдение | Карта опубликована, но предоплату подписали меньше 2 клиентов или ушли 2 и больше. Значит, причина в цене или в недоверии к устойчивости ЮMoney; меняем предложение: гарантии непрерывности (эскроу исходного кода), скидка за срок |
| Риск или неопределённость | Неопределённость: числа клиентов ЮSoft и их оборота нет в открытых данных; нужен разговор с каждым клиентом |
| Что нужно для проверки | Список клиентов с договорами; дорожная карта, согласованная с руководителем ЮSoft; шаблон годового договора; коммерческий руководитель и юрист |
| Допущения | 4–5 договоров × 20–40 млн ₽ в год после скидки (А20); этап 1 интерфейса выходит в срок |

### Г4. Клуб ЮMoney удерживает активными на 5 п.п. больше клиентов, чем контрольная группа

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Формулировка | Если 20 000 клиентов кошелька, запросивших выгрузку или попавших в зону риска ухода, пригласить в «Клуб ЮMoney» (статус, кешбэк до 3% в трёх категориях, индивидуальный тариф на переводы — привилегии не переносятся вместе с данными), а ещё 20 000 таких же оставить контролем, то через 90 дней активными останется на 5 п.п. больше, потому что привилегии нельзя забрать выгрузкой, а банкам маркетплейсов нечем их мгновенно повторить |
| Строка P&L | Выручка: переводы и платежи физлиц (≈ 10% выручки) |
| Показатель и текущее значение | Доля клиентов с операцией хотя бы раз за 30 дней, через 90 дней после приглашения: клуб против контроля. Сейчас: допущение — 30% клиентов с операцией за 30 дней; активная база не раскрыта (А6), контроля нет. Порог задан разницей, поэтому уровень 30% на проверку не влияет (А25) |
| Порог | Разница не меньше 5 п.п. в пользу клуба |
| Срок проверки | 90 дней после запуска пилота (пилот — после этапа 2 интерфейса) |
| Опровергающее наблюдение | Разница меньше 2 п.п. Значит, привилегии не удерживают, а решают цена и удобство конкурента; клуб закрываем и не тратим остальные человеко-месяцы |
| Риск или неопределённость | Неопределённость: поведение клиентов при мгновенных предложениях банков маркетплейсов неизвестно |
| Что нужно для проверки | Две выборки по 20 000 клиентов, разделённые по жребию; расчёт стоимости привилегий; юридическая проверка правил клуба (ограничиваем привилегии, а не выдачу данных); 6 чел.-мес. |
| Допущения | Физлица ≈ 10% выручки, клуб поднимает их выручку на 5–10% уже после затрат на привилегии (А21); размер пилота — наш выбор (А25) |

### Г5. Предложения клиентам других банков по их данным дают 1 000–2 000 новых клиентов за 90 дней

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Формулировка | Если с согласия клиентов запросить их данные у других участников рынка (право по лебедю 48) и отправить 50 000 таким клиентам персональное предложение карты и ЮBusiness, то 2–4% (1 000–2 000 человек) станут клиентами, потому что по оборотам клиента мы сделаем предложение точнее, чем рекламу «для всех» |
| Строка P&L | Выручка: комиссии и обслуживание по картам и ЮBusiness новых клиентов |
| Показатель и текущее значение | Число новых клиентов за 90 дней и годовой доход на клиента. Сейчас: 0, данных других банков нет; право запроса действует вместе с вступлением правил (А16) |
| Порог | Не менее 1 000 новых клиентов из 50 000 предложений (конверсия от 2%) и доход не меньше 40 тыс. ₽ в год на клиента |
| Срок проверки | 90 дней после первых запросов; старт — после запуска интерфейса |
| Опровергающее наблюдение | Конверсия ниже 1% или доход на клиента ниже 20 тыс. ₽ в год. Значит, данные не дают преимущества над обычной рекламой; гипотезу снимаем |
| Риск или неопределённость | Неопределённость: готовность других банков отвечать на запросы и доля клиентов, согласных на передачу данных, неизвестны |
| Что нужно для проверки | Работающий интерфейс; согласия клиентов; юридическая проверка права запроса; 5 чел.-мес. на движок предложений и воронку ЮBusiness |
| Допущения | 50 000 предложений × 2–4% × 40–60 тыс. ₽ в год = 40–120 млн ₽ (А24); размер пилота — наш выбор (А25) |

## Привязка к P&L

Эффект считается в рублях и переводится в проценты выручки 2025 года (27,55 млрд ₽, 1% ≈ 276 млн ₽) — это база коридора. Рублёвые оценки взяты от выручки после лебедя 67 (18,4 млрд ₽, А14), поэтому проценты ниже, чем были бы от 18,4 млрд ₽ (Г1 там — 0,89–2,66%); сравнение идёт по базе коридора. Рост оборота магазинов ЮKassa на 26% в 2025 году в эффект не входит.

| Гипотеза | Строка P&L | Эффект, млн ₽ | % выручки 2025 | Коридор 0,3–1,5% | Откуда оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г1 Топ-30 магазинов остаются | Выручка: комиссии ЮKassa | 163–490 | 0,59–1,78 | в коридоре до 1,5%; верхняя часть выше | 16,3 млрд ₽ × 1–3% комиссий (А15, А22); сохранённая, не новая выручка |
| Г2 ИИ-инструменты в разработке | Выручка: ранний старт Г3–Г5 | 15,6–81,6 (после лицензий) | 0,06–0,30 | ниже или на нижней границе | Годовая выручка Г3–Г5 = 212–504 млн ₽, в месяц 18–42 млн ₽; × 1–2 месяца = 18–84 млн ₽, минус лицензии 2,4 млн ₽ (А17, А26) |
| Г3 ЮSoft: три даты и предоплата | Выручка: ЮSoft | 80–200 | 0,29–0,73 | в коридоре (нижняя граница — на пределе) | 4–5 договоров × 20–40 млн ₽ (А20) |
| Г4 Клуб ЮMoney | Выручка: переводы и платежи физлиц | 92–184 | 0,33–0,67 | в коридоре | 10% выручки (1,84 млрд ₽) × 5–10% (А21) |
| Г5 Предложения клиентам других банков | Выручка: карты и ЮBusiness | 40–120 | 0,15–0,44 | частично ниже | 1 000–2 000 клиентов × 40–60 тыс. ₽ в год (А24) |
| Итого |  | 391–1 076 | 1,42–3,90 | в коридоре набора из пяти (1–4%) | сумма строк, без учёта пересечений |

Г1 и верхняя граница коридора. Верхняя часть оценки Г1 (1,5–1,78%) выше коридора и требует объяснения. Причина — концентрация: ≈ 89% комиссии даёт один сегмент (А1), и потеря 3% комиссий ЮKassa — это уже 490 млн ₽, тогда как у типичного улучшения одного продукта база меньше. Это не прирост, а непотерянная выручка: сценарий 48 предусматривает уход магазинов к банкам маркетплейсов, платежи через которые удвоились (9,8 против 4,8 трлн ₽ за 2025 год). Середина оценки — 1,18% — внутри коридора, и приоритет считается по ней.

Г2 и Г5 ниже коридора: окупаемость. Г2 (0,06–0,30%) — ускоритель, а не источник денег. Затраты: 2 чел.-мес. × 0,29 млн ₽ + лицензии 2,4 млн ₽ ≈ 3,0 млн ₽ (А26, А27) против 18–84 млн ₽ эффекта — окупается в 6–28 раз, но только если Г3–Г5 запускаются. Для сравнения: по материалам коридора эффект ИИ у ВТБ — около 1,3% операционного дохода; наша оценка скромнее, потому что считает только сдвиг запуска, а не экономию на всём ИТ. Г5 (0,15–0,44%) частично ниже коридора, но открывает канал привлечения клиентов других банков через интерфейс, который строится в любом случае. Затраты 5 чел.-мес. × 0,29 ≈ 1,5 млн ₽ окупаются при 75 новых клиентах (1,5 млн ₽ / 20 тыс. ₽), то есть при конверсии 0,15% — в 7 раз ниже порога отказа (1%). Стоимость рассылки 50 000 предложений не оценена — это открытый вопрос (А24).

Набор из пяти. Сумма 391–1 076 млн ₽ — 1,42–3,90% выручки, то есть внутри коридора набора (1–4%), но у верхней границы. Сумма завышена: Г3 и Г5 могут продаваться одним и тем же клиентам, а Г1 — непотерянная часть уже имеющейся выручки. Гипотез на экономию нет: задание касается только выручки. Доступность как отдельная гипотеза не берётся: +0,05 п.п. доступности дают +0,05% выручки, это ниже коридора; значимый эффект даёт доля успешных оплат (ориентир 85–92% для e-commerce по материалам коридора, зарубежный), и она ждёт в резерве идей.

## Приоритизация

Пять гипотез сравниваются одной формулой: приоритет P — это ожидаемый эффект на человеко-месяц работы с поправкой на уверенность в данных. Эффект взят из таблицы «Привязка к P&L» (проценты от 27,55 млрд ₽), уверенность и трудозатраты — из правил ниже.

P = \frac{E \cdot C}{T}

E — середина диапазона эффекта, % выручки 2025 года; C — уверенность по шкале ПР1; T — трудозатраты в человеко-месяцах, выведенные из состава работ (21 рабочий день в месяце). Правило для C: 0,5, если основа эффекта измерена в отчётности или журналах компании, а механизм задан сценарием вводных; 0,3, если и основа, и механизм — допущения без внутренних замеров. У Г1 основа (комиссии ЮKassa) — в РСБУ, механизм — уход магазинов по сценарию 48, поэтому 0,5. У Г2 основа — выручка Г3–Г5, то есть тоже допущение, поэтому 0,3; так же 0,3 у Г3–Г5 (А20, А21, А24).

Трудозатраты T из состава работ (оценка команд, А18; число задач × чел.-дн на задачу):

| Гипотеза | Состав работ, чел.-дн | Итого, чел.-дн | T = дн / 21, чел.-мес. |
| --- | --- | --- | --- |
| Г1 | 30 магазинов × 2 (выдача данных и проверка юристом) + 3 (письмо ЦБ, фиксация комиссии) | 63 | 3,0 |
| Г2 | 12 (настройка инструментов и правил ревью) + 20 разработчиков × 0,5 (обучение) + 10 задач × 1 (дополнительный замер) + 10 (пересчёт плана) | 42 | 2,0 |
| Г3 | 10 задач × 4 (стабильное API v2) + 12 (план поддержки) + 5 клиентов × 4 (переговоры и договоры) + 12 (схема предоплаты, юрист) | 84 | 4,0 |
| Г4 | 12 задач × 5 (статусы и привилегии) + 3 категории × 10 (кэшбек) + 20 (индивидуальный тариф) + 2 выборки × 8 (пилот, аналитика) | 126 | 6,0 |
| Г5 | 14 задач × 3 (движок предложений) + 8 задач × 4 (воронка ЮBusiness) + 15 (согласия, юридическая проверка) + 16 (аналитика конверсии) | 105 | 5,0 |

Расчёт приоритета:

| Гипотеза | E, % выручки | C | T, чел.-мес. | Расчёт E · C / T | P | Ранг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г1 Топ-30 магазинов остаются | 1,18 (середина 0,59–1,78) | 0,5 | 3 | 1,18 × 0,5 / 3 | 0,197 | 1 |
| Г3 ЮSoft: три даты и предоплата | 0,51 (середина 0,29–0,73) | 0,3 | 4 | 0,51 × 0,3 / 4 | 0,038 | 2 |
| Г2 ИИ-инструменты в разработке | 0,18 (середина 0,06–0,30) | 0,3 | 2 | 0,18 × 0,3 / 2 | 0,027 | 3 |
| Г4 Клуб ЮMoney | 0,50 (середина 0,33–0,67) | 0,3 | 6 | 0,50 × 0,3 / 6 | 0,025 | 4 |
| Г5 Предложения клиентам других банков | 0,29 (середина 0,15–0,44) | 0,3 | 5 | 0,29 × 0,3 / 5 | 0,017 | 5 |

Ранг Г1 устойчив: 0,197 против 0,038 у Г3 — в 5,2 раза выше. При нижней границе эффекта (0,59%) P = 0,59 × 0,5 / 3 = 0,098 — всё равно в 2,6 раза выше Г3. Чтобы Г1 потеряла первое место, эффект должен упасть ниже 0,23% выручки (0,038 × 3 / 0,5), то есть магазины должны уходить почти без последствий.

Г2 и Г4 почти равны (0,027 и 0,025), поэтому решение взять Г2 в работу опирается не только на ранг: она в 3 раза дешевле Г4 (2 против 6 чел.-мес.), ускоряет Г3–Г5 и проверяется за 6 недель. Денег сама по себе она не приносит: её эффект есть, только если Г3–Г5 вообще запускаются. Если бы уверенность Г2 была 0,5, P = 0,18 × 0,5 / 2 = 0,045 и она стала бы второй — решение о запуске не меняется.

Ограничение по людям. Платёжное ядро в расчёт не входит: его людей нельзя снимать с предписания ЦБ. Команда восстановления — 6 человек по 70% времени, то есть 4,2 чел.-мес. в месяц, в «Шраме» — 2,1 (А19). Интерфейс для ЦБ (≈10 чел.-мес., А18) — обязательный проект по предписанию, а не гипотеза: в рейтинге он не участвует, его делает платёжное ядро, но без стадии 1 нет даты для Г3.

## В работу и в резерв

В ПР3 берём три гипотезы — Г1, Г2 и Г3: они занимают первые три строки рейтинга с учётом зависимости (Г2 даёт деньги только через Г3–Г5), и все три помещаются в ёмкость «Шрама». Г4 и Г5 уходят в резерв с явным условием запуска.

| Гипотеза | Решение | Готовность в «Шраме», мес.: без ИИ → с ИИ | Готовность в базе, мес.: без ИИ → с ИИ | Условие и причина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Г1 Топ-30 магазинов | В работу | 2 → 2 | 1 → 1 | Ранг 1; делают поддержка и юристы, ИИ не ускоряет — это коммерческий процесс |
| Г2 ИИ-инструменты | В работу | — → 3 | — → 2 | Ранг 3 (почти равен Г4), но в 3 раза дешевле и ускоряет остальные; её эффект — сдвиг Г3–Г5 на 1–2 месяца; в платёжное ядро — только через усиленное ревью |
| Г3 ЮSoft: три даты | В работу | 4 → 4 | 2 → 2 | Ранг 2; срок задан стадией 1 интерфейса, а не трудозатратами; клиенты ждут даты |
| Г4 Клуб ЮMoney | Резерв | 7 → 6 | 4 → 3 | Пилот после стадии 2 интерфейса, если Г1–Г3 дали первые результаты; P = 0,025, дорогая (6 чел.-мес.) |
| Г5 Предложения клиентам других банков | Резерв до запуска интерфейса | 9 → 8 | 5 → 4 | Нужны данные других банков через интерфейс; P = 0,017, низкая уверенность (0,3) |

Проверка ёмкости: Г2 и Г3 вместе — 6 чел.-мес., при 2,1 чел.-мес. в месяц это порядка 2,9 месяца работы; с учётом месяца на запуск получаем готовность на 3-м и 4-м месяце. Г1 ёмкость команды восстановления не занимает: её делают поддержка и юристы (А22).

Ответ собственникам: что выпустит оставшаяся команда и когда. В «Шраме» по порядку: Г1 — на 2-м месяце, Г2 — на 3-м, Г3 — на 4-м, Г4 — на 6-м, Г5 — на 8-м. ИИ-инструменты дают около месяца на продуктах Г4–Г5. В базовом сценарии всё проходит вдвое быстрее: Г4 — на 3-м месяце, Г5 — на 4-м. Сроки показывают готовность продукта, а не полученные деньги: доход придёт после проверки порога.

Что не делаем и почему

- Не поднимаем комиссию ЮKassa: при угрозе ухода магазинов это ускорит отток, а Г1 проверяет именно удержание на прежних условиях.

- Не записываем «купить готовый продукт» как отдельную гипотезу: покупка остаётся инструментом внутри Г3 и Г5, как покупка NeXT в истории Apple 1997 года.

- MCP-сервер и СБП-планшеты стоят в резерве идей без карточки: у них нет измеримого порога и срока.

- Не скрываем срыв срока от ЦБ и кредиторов: ответ — письмо с новыми датами, оно уже входит в Г1.

## Реестр допущений и источники

Реестр пополнен тринадцатью строками А15–А27; все они — допущения с низкой уверенностью, кроме коридора (А23) и расчёта выборок (А25). Строки А1–А14 остаются как в ПР1 (ПР1 — Бизнес и его ИТ: ЮMoney); здесь использованы А1, А2, А6, А9 и А14.

| № | Цифра или утверждение | Откуда оценка | Уверенность | Как проверить |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А15 | ЮKassa ≈ 89% выручки, то есть ≈ 16,3 млрд ₽ в год | 18,4 × 0,89; доля А1 взята по трём статьям комиссии (РСБУ, I полугодие 2024), не по всей выручке | низкая | годовая РСБУ, интервью с финансами |
| А16 | Новый срок предписания ЦБ Т ≈ 6 месяцев | расчёт правдоподобия: интерфейс ≈ 10 чел.-мес. за 6 мес. — в среднем 1,7 человека одновременно; в ПР1 для лебедя 48 исходно было 15 месяцев; новый срок в вводных не назван | низкая | текст предписания |
| А17 | ИИ-инструменты сокращают трудозатраты на задачи продуктов на 20–35%; месяцы выручки Г3–Г5 сдвигаются на 1–2 | аналоги: Google, 96 инженеров, −21% времени (значимость p = 0,086); GitHub Copilot, −55,8% на учебной задаче; METR, +19% времени у опытных разработчиков. Диапазон 20–35% лежит между Google и Copilot, без верхней оценки | низкая | замер на 10 типовых задачах за 6 недель (карточка Г2) |
| А18 | Трудозатраты, чел.-мес.: Г1 — 3, Г2 — 2, Г3 — 4, Г4 — 6, Г5 — 5; интерфейс для ЦБ ≈ 10 (вне рейтинга) | расчёт: число задач × чел.-дн (таблица в разделе «Приоритизация»): 63, 42, 84, 126 и 105 чел.-дн при 21 рабочем дне в месяце; число задач — оценка команд | низкая | оценка команд, план этапов |
| А19 | Команда восстановления 6 человек, 70% времени на продукты: 4,2 чел.-мес. в месяц; в «Шраме» — 2,1 | антикризисный план (Антикризисный план ЮMoney: лебеди 48 и 67): 5–7 человек, взяты 6; 70% = 100% минус 30% на поддержку интерфейса и текущие обращения (допущение); «Шрам» снижает её вдвое | низкая | реальный состав и загрузка команды |
| А20 | 5 клиентов ЮSoft (4 требуют сроков) × 20–40 млн ₽ в год | выручка ЮSoft не раскрыта (А9; запуск 25.09.2025); калибровка: 5 клиентов дают 100–200 млн ₽, то есть 0,4–0,7% выручки 2025 — внутри коридора | низкая | договоры ЮSoft |
| А21 | Физлица ≈ 10% выручки; клуб улучшает их выручку на 5–10% | 6% + 4% из А1; эффект: коридор 0,3–1,5% при доле 10% требует роста их выручки на 3–15%, взято 5–10% внутри этого диапазона | низкая | РСБУ, пилот клуба |
| А22 | Без вмешательства уходит 1–3% комиссий ЮKassa | сценарий 48, масштаб не назван; 1% = 163 млн ₽; аналог: в 2022 году после санкций комиссионные доходы пали на 22,5% (ПР1, источник 8), верхняя граница 3% — менее седьмой части того падения | низкая | журнал запросов, данные оборота |
| А23 | Коридор ЮMoney: одно улучшение 0,3–1,5% выручки, набор из пяти 1–4%, база 27,55 млрд ₽ | коридор, выданный по заданию; рост рынка +9% (ПР1, источник 4) используется только для разрыва с ориентиром | средняя | при смене базы пересчитать проценты |
| А24 | Предложение клиенту другого банка конвертируется в 2–4%; клиент приносит 40–60 тыс. ₽ в год | аналога в открытых данных не найдено; калибровка по порогу отказа: при конверсии 1% и 20 тыс. ₽ эффект падает до 10 млн ₽ (0,04% выручки), и Г5 снимается | низкая | пилот на 50 000 предложений |
| А25 | Размеры пилотов: Г1 — 30 магазинов, Г3 — 5 клиентов ЮSoft, Г4 — 2 × 20 000 клиентов, Г5 — 50 000 предложений | расчёт для Г4: чтобы отличить разницу 5 п.п. при доле 30% (мощность 80%, уровень 5%), нужно ≈ 1 300 клиентов в группе; 20 000 хватает и для порога отказа 2 п.п. (минимально различимая разница ≈ 1,3 п.п.). Г1 и Г3 — вся совокупность, выборки нет. Г5: стандартная ошибка конверсии ≈ 0,04 п.п. при 1% | средняя | пересчитать по реальной базе клиентов |
| А26 | Лицензии ИИ-инструментов: 20 мест × 10 тыс. ₽ в месяц = 2,4 млн ₽ в год | ориентир цены, у поставщика не проверен; число мест — разработчики команд восстановления и интерфейса | низкая | коммерческое предложение поставщика |
| А27 | Стоимость человеко-месяца ≈ 0,29 млн ₽ | 3,5 млн ₽ в год на сотрудника / 12; ориентир ставки, не данные HR ЮMoney | низкая | данные HR и бухгалтерии |

Источники. Страницы Oborot.ru, Банка России, Интерфакса и arXiv открывались 21.10.2026. Страницы «Финансист» и Gr4vy, а также цифры ЮMoney по QR и SberPay и оценку «≈ 1,3% операционного дохода ВТБ» я взял из материалов коридора, на самих страницах эти цифры не проверялись; в статье Интерфакса о ВТБ доли 1,3% нет, есть оценка эффекта в 15 млрд ₽ (13.11.2025).

- ПР1 — Бизнес и его ИТ: ЮMoney — выручка, зоны, реестр А1–А14; источники ПР1 (страницы открывались 21.09.2026): 1. Smart Ranking, выручка финтеха за 2025 год; 4. Коммерсантъ, финтех в I полугодии 2026; 6. Интерфакс, РСБУ за 2023 год; 7. Интерфакс, РСБУ за I полугодие 2024; 23. CNews, запуск ЮSoft; 27. Хабр, банки маркетплейсов и рынок электронных денег.

- Антикризисный план ЮMoney: лебеди 48 и 67 — шаги по лебедям 48 и 67, команда восстановления, дорожная карта.

- Коридор ЮMoney (выдан по заданию) и его источники: Oborot.ru, интернет-эквайринг +24% в 2024, прогноз ETNA +15% на 2025; Банк России, альтернативные способы оплаты 14,1% в IV квартале 2025; Финансист, платежи через банки маркетплейсов 9,8 трлн ₽ в 2025; Gr4vy, ориентиры доли одобренных платежей; Интерфакс, эффект ИИ у ВТБ.

- Эффект ИИ-ассистентов на время работы: Google, рандомизированный эксперимент, 96 инженеров, −21%; GitHub Copilot, −55,8% на учебной задаче; METR, +19% времени у опытных разработчиков.

- Задание ПР2: долги к ПР2, долги к следующим лебедям, эффект «Шрам»; различение риска и неопределённости по F. Knight, 1921.